- 预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 水质监测经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 兰州新区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州新区疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 15 | 15 |  | 14.4 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 14.4 |  | — |  | 96% |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，落实供水单位主体责任，提高饮用水卫生监督监测水平，有效保障城乡饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益。 |  |  |  |  |  | 按时完成兰州新区生活饮用水水质检测工作，每季度定期公示。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 生活饮用水监测点 |  |  | 覆盖32个监测点 | 覆盖32个监测点 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生活饮用水月监测点 |  |  | 覆盖10个监测点 | 覆盖10个监测点 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 生活饮用水检测结果达标率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 水质检测数据分析上报的及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数据录入的及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 每月监测生活饮用水 |  |  | 提高公共服务能力，每季度在网站公示检测结果 | 提高公共服务能力，每季度在网站公示检测结果 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 定期解决水源的污染 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保障新区人民饮用水安全 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强饮用水水源地监管 |  |  | 加强 | 加强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 加强制水供水（二次供水、农村安全饮水工程供水）全过程监管 |  |  | 加强 | 加强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 加强用户水龙头全过程监管 |  |  | 加强 | 加强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

- 预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 公共卫生业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 兰州新区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州新区疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 20 | 20 |  | 9.28 |  | 10 |  | 46.4% |  | 4.65 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 9.28 |  | — |  | 46.4% |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 督促新建医疗机构开通传染病网络监测系统，扩大监测覆盖面，不断提升新区传染病监测和检测水平。落实《兰州新区突发公共卫生事件应急处置方案》，提高重大传染病和突发公共卫生事件的处置能力；组建新区传染病应急处置队伍，定期组织开展应急演练，提高应急能力。强化应急响应机制，做到职责清晰、流程合理、科学规范、预警及时、反应快速。有效开展应急处置相关工作，有力维护公众健康安全。 |  |  |  |  |  | 各项疾病预防控制工作稳步推进，及时处置传染病等突发公共卫生事件，提升慢性病综合管理、学校卫生、职业卫生、食品卫生、环境卫生监测的能力水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 65岁以上老年高血压患者管理率 |  |  | 60% | 84.21% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 65岁以上老年糖尿病患者的健康管理率 |  |  | 60% | 51.77% | 3 |  | 2 |  | 受新冠疫情影响，导致业务活动无法正常开展 |  |
|  |  |  | 严重精神障碍患者报病率 |  |  | ≥4‰ | 2.68‰ | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 重点人群管理年度督导及培训 |  |  | 3次 | 4次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 食品化学污染物采样点覆盖园区范围 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 窝沟封闭任务完成率 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 农村环境卫生监测点调查户数 |  |  | 120家 | 120家 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生常见病监测学校抽取人数 |  |  | 小学≥480，中学≥240 | 小学≥480，中学≥240 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教学环境卫生监测每所学校监测教室数量 |  |  | ≥6 | 6 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 65岁以上老年高血压患者规范管理率 |  |  | ≥60% | 85% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 65岁以上老年糖尿病患者的规范管理率 |  |  | ≥60% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 严重精神障碍患者规律服药率 |  |  | ≥80％ | 81.71% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 食品化学污染物采样任务完成率 |  |  | ≥100％ | ≥100％ | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 窝沟封闭覆盖学校小学生口腔卫生知识知晓率 |  |  | ≥85% | ≥85% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生常见病监测日误差发生率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 重点人群督导及培训及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 食源性疾病监测及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 死因监测审核及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 按照方案要求按时完成常见病学生体检、调查任务，按时上报数据库 |  |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 各监测工作总结和结果分析报告报送及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 减少严重精神障碍患者肇事肇祸的发生 |  |  | 保持病情稳定，做到有效控制 | 保持病情稳定，做到有效控制 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 提高辖区居民对慢性病的认识 |  |  | 提升 | 提升 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 预防学生近视、龋齿、营养不良等疾病的发生 |  |  | 降低近视等学生常见病发生风险 | 降低近视等学生常见病发生风险 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 掌握和分析各地食品安全状况的能力 |  |  | 提升 | 提升 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 提升儿童口腔健康 |  |  | 提升 | 提升 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 掌握和分析新区农村环境卫生状况 |  |  | 提升 | 提升 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 降低新区学生近视、龋齿、肥胖、营养不良、血压偏高等常见病发病率 |  |  | 降低 | 降低 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 逐步提升公众健康 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新区儿童龋患率 |  |  | 不断降低 | 不断降低 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 逐步提升农村环境卫生 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 近视率持续不断明显下降 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生身体素质不断提升 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 慢性病等重点人群满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 常见病监测、干预活动满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.65 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视巡查、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

- 预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 传染病及突发公共卫生事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 兰州新区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州新区疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总 额 |  | 40 | 40 |  | 26.23 |  | 10 |  | 65.58% |  | 6.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 26.23 |  | — |  | 65.58% |  | — |
|  |  | 上年结转 资 金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保报告系统的有效运行，充分发挥网络直报作用，指导和规范各级各类医疗卫生机构的传染病信息报告管理工作，及时应对突发公共卫生事件及重大传染病防控工作。 |  |  |  |  |  | 传染病报告率、完整率100%； 系统正常运转率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量 指标 | 报告率、完整率 |  |  | 报告率、完整率100% | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运转率 |  |  | 系统正常运转率100% | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 及时率 |  |  | 及时率100% | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 低于同类平均水平 |  |  | 低于同类平均水平 | 8 | 10 |  | 8 |  | 因缺少人员、实验平台，部分工作需要委托外包。 |  |
|  | 效益 指标 | 生态效益指标 | 社会公益项目，生态友好 |  |  | 无生物安全事件发生 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 传染病报告及时准确，无大规模疫情 |  |  | 疫情稳定，社会平安 | 18 | 20 |  | 18 |  | 新冠疫情，百年大疫，受到多方面因素影响，虽全力以赴，但难以十全十美。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 医师服务能力提高 |  |  | 医师诊断准确及时 | 8 | 10 |  | 8 |  | 疫情影响对其它疾病的诊疗工作，线下培训、宣传、督导难以进行。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.5 |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

- 预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 免疫规划配套经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 兰州新区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州新区疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金 总额 |  | 51 | 51 |  | 6.79 |  | 10 |  |  | 13.31% | 5.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 51 | 51 |  | 6.79 |  | — |  |  | 13.31% | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据省冷链运转的要求，加强全程温度监测，确保运转安全；继续提升疑似预防接种异常反应（AEFI）监测管理水平，确保接种安全；推动预防接种规范化门诊建设，加大对各疫苗针对传染病聚集性疫情的监测和防控，确保不发生突发公共卫生事件 |  |  |  |  |  | 及时处置疫苗针对传染病突发公共卫生事件发生，有效控制传染病大范围爆发，保障人民健康。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 定期开展疫苗接种单位督导检查 |  |  | ≥4次 | 3.5 | 4 |  | 3.5 | 由于新冠疫情影响，无法开展线下督导 |  |  |
|  |  |  | 疫苗接种和免疫规划人员培训 |  |  | ≥2次 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 疫苗接种宣传活动 |  |  | ≥2次 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 冷链设备的维护 |  |  | ≥4次 | 2.5 | 3 |  | 2.5 | 由于新冠疫情影响，维护设备不够及时 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 疫苗出入库登记 |  |  | 一致性 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | 90% | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 疫苗接种的规范性 |  |  | 持续提高 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 冷链设备的维护 |  |  | 定期检查 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 疫苗接种及时性 |  |  | 及时 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 工作督导及时性 |  |  | 及时 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 免疫规划培训 及时性 |  |  | 及时 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 疫苗接种宣传 活动及时性 |  |  | 及时 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制率 |  |  | 成本控制率 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 有效预防传染病 的发生率 |  |  | 逐年降低 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 提高重点人群 的免疫力 |  |  | 提高生活质量 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人群满意度 |  |  | ≥90% | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.5 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视巡查、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

- 预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 核酸实验室检测配套经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 兰州新区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州新区疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金 总额 |  | 500 | 1000 |  | 927.19 |  | 10 |  | 92.71% |  | 9.27 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 1000 |  | 927.19 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 及时处置突发公共卫生事件发生，有效控制疫情大范围爆发，保障新区经济社会高质量发展人民健康。 |  |  |  |  |  | 常见突发疫情宣传到位、防控得力、处置有序。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 愿检尽检人数 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 应检尽检人数 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 愿检尽检达标率 |  |  | 100% | 97% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 应检尽检达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备维护检查率 |  |  | 100% | 95% | 5 |  | 4 |  | 受新冠疫情影响，设备维护检查不够及时 |  |
|  |  | 时效 指标 | 愿检尽检及时性 |  |  | 及时 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 应检尽检及时性 |  |  | 及时 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 成本控制率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 加强重点传染病防控 |  |  | 加强 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 降低重点传染病的发生率 |  |  | 降低 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提高辖区居民对传染病的认识 |  |  | 加强 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指 标 | 人民群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.27 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视巡查、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。