- 2022年度兰州新区自然资源局

- 部门绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

（一）自评工作组织实施情况

一是我局成立了以财务分管领导为组长，预算执行科室负责人为组员的绩效自评工作领导小组，领导小组下设绩效自评工作办公室，财务主管为办公室主任。二是根据《通知》要求，我局对本级安排的预算项目支出、省市下达的转移支付和部门整体支出开展了自评。三是预算执行科室根据项目实施情况，对照年初设定的项目预算绩效目标，填写预算项目支出绩效自评表，并由科室分管领导审核后，报绩效自评工作办公室审核汇总上报。

- （二）自评项目的基本情况

2022年度我局项目支出年初预算数164170.83705万元，全年预算数101116.676792万元，决算数101116.676792万元。本年度共自评项目77个，其中本级预算项目73个，项目资金100582.299063万元；转移支付项目4个，项目资金534.377729万元。本级预算项目不动产大厅工位办公桌椅购置2.4万元，该项目为办公桌椅购置，在2022年决算时列入基本支出。

二、自评结果概述

（一）部门整体支出自评结果总体情况

2022年我局按照年初预算，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。特别是在各类项目资金的管理使用上，严格支出及时拨付，全面完成各项目标任务。根据年度指标完成情况我局年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分92分。

1.偏离绩效目标的原因。

受预算总规模影响，预算编制涉及的部分项目不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.下一步改进措施。

进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）项目自评结果总体情况

通过自评，自评得分为100分的项目19个，项目支付资金28910.996464万元，其中本级预算项目15个，项目支付资金28376.618735万元，分别为印花税70.328235万元、退还甘肃金红石精细化工有限公司已缴纳土地款12577万元、兰州新区核心区控规编制单元规划30万元、兰州新区“多规合一”实用性示范村/试点村村庄规划(补充）140万元、兰州新区城乡融合发展规划29.55万元、国土空间规划“一张图”实施监督评价系统44.78万元、土地执法监察及普法宣传经费49.9745万元、档案标准化整理及数字化项目60万元、基础地形图测绘项目167.412万元、兰州新区“互联网+不动产登记”系统开发建设项目15.986万元、兰州新区自然资源局综合档案馆设备采购项目90万元、兰州新区不动产登记数据质量提升项目32.588万元、兰州新区耕地后备资源调查评价工作10万元、精细化工园区地质勘察59万元、兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区项目15000万元。转移支付项目4个，项目资金534.377729万元，分别为土地开发整理项目新增耕地费用323.5万元、兰州新区秦川镇一片区高标准农田建设项目191.577729万元、兰州新区耕地后备资源调查评价工作9.6万元、永久基本农田调整补划工作经费9.7万元。

以上项目资金执行率100%，各项目标任务均基本完成，无偏离绩效目标。

通过自评，自评得分为90-99分的项目49个，项目支付资金72205.680328万元。分项目自评情况为：

1.土地出让评估费

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为136.87万元，全年预算数30万元，全年执行数为30万元，执行率22%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目已向甘肃方家不动产评估咨询有限公司、甘肃新方圆不动产评估咨询有限责任公司和兰州中信房地产土地评估事务有限公司3家公司各支付10万元，合计30万元。绩效评价总分值100分，自评得分92分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分2分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2022年因疫情，第三方专业机构人员无法及时出具土地评估报告，导致土地评估费用未完全支付。下一步我局将督促第三方机构及时出具报告并按照合作协议支付土地评估费。

- 2.五线核放费

- （1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为300万元，全年预算数60.46024万元，全年执行数为60.46024万元，执行率20%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目已向兰州市城乡规划设计研究院支付五线核放费60.46024万元。绩效评价总分值100分，自评得分92分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分2分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

因新区财政财力紧张，我局向财政局致函请求拨付相关费用，财政局均未答复且未向我局拨付资金，导致未按年度预算完成支付。

3.五线测绘费

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为700万元，全年预算数179.846574万元，全年执行数为179.846574万元，执行率26%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目已向兰州市勘察测绘研究院支付五线测绘费179.846574万元。绩效评价总分值100分，自评得分93分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分3分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

因新区财政财力紧张，我局向财政局致函请求拨付相关费用，财政局均未答复且未向我局拨付资金，导致未按年度预算完成支付。

4.收回土地使用权退还土地款

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为20000万元，全年预算数5371.6万元，全年执行数为5371.6万元，执行率27%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。根据党工委、管委会制定的用地效益评价百日攻坚行动，对部分闲置或低效用地收回，退还企业土地出让金5371.6万元。绩效评价总分值100分，自评得分93分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分3分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

受基金收入限制，导致项目支出未达到预定目标。

5.耕地占用税

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为20000万元，全年预算数14596.054175万元，全年执行数为14596.054175万元，执行率73%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。根据《中华人民共和国耕地占用税法》、《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》及《兰州新区管委会主任专题会议纪要》(〔2020〕29号)精神，兰州新区税务局提出耕地占用税不再由用地单位承担，由新区土地征收储备管理中心缴纳。我局缴纳耕地占用税14596.054175万元。绩效评价总分值100分，自评得分94分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分7分。产出指标总分值50分，自评得分47分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2022年底，受疫情影响，通过作价出资方式供应的1.18万亩用地，供应数据未能及时提供，签订合同延迟至2023年，导致约5000万元耕地占用税于2023年缴纳。

6.兰州新区国土空间总体规（2021—2035）及专题研究

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为114.8万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该研究成果于2020年3月15日通过新区党政联席会审议，并于4月16日报送兰州市国土空间总体规划编制领导小组办公室审批。成果科学评估兰州新区未来国土空间利用和城乡发展趋势、深入研究全域国土空间发展战略，明确国土空间开发和保护总体战略。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

因财政经费紧张，2022年未完成支付。

7.兰州新区国土空间规划—灾害风险评估

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为9万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。根据自然资源部《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》要求，开展《兰州新区国土空间规划——灾害风险评估》工作并与空间规划同步报批。该项目已于2021年完成初步方案。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

目前，该项目正在根据已下发“三区三线”优化完善方案。待方案优化完善后按合同支付。

8.资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为53.4万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目2021年完成专家评审。该评估工作可为科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界，统筹优化生态、农业、城镇等空间布局提供支撑。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

目前，该项目正在根据已下发“三区三线”优化完善方案，待优化完善后按合同支付。

9.兰州新区人口发展研究

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为8.55万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目2021年完成专家评审，目前根据2022年11月1日《自然资源部关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》和《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》，其他市级、县级空间规划于2023年6月底之前由各省（区、市）完成审批下一步需根据“三区三线”划定成果。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

目前，该项目正在根据已下发“三区三线”优化完善方案。待方案优化完善后按合同支付。

10.兰州新区规划维护（2018年）

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为43.8万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目已依据城市规划有关法律、法规、规章和技术标准、技术规范的规定，依据已批准的上位规划，依据国家和地方政府关于经济、社会发展的方针政策进行控规动态维护，对规划进行适时适当的局部调整。项目中标价为146万元。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目资金已于2021年年底调整资金支付完成。

11.兰州新区规划维护（2019年）

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为49.8万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目已依据城市规划有关法律、法规、规章和技术标准、技术规范的规定，依据已批准的上位规划，依据国家和地方政府关于经济、社会发展的方针政策进行控规动态维护，对规划进行适时适当的局部调整。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

因财政经费紧张，2022年未完成支付。

12.兰州新区高铁枢纽区控制性详细规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为208.6万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目已完成初步方案，目前根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》分级分类建立国土空间规划，目前正在根据已下发“三区三线”优化完善规划、国土空间开发和保护总体战略。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

目前，该项目正在根据已下发“三区三线”优化完善规划、国土空间开发和保护总体战略。待方案优化完善后按合同及程序支付。

13.兰州新区化工园区控制性详细规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为90万元，全年预算数81万元，全年执行数为81万元，执行率90%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目已完成初步方案，目前根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》分级分类建立国土空间规划，目前正在根据已下发“三区三线”优化完善规划、国土空间开发和保护总体战略。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分9分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据作业单位工程进度及合同约定付款条件支付项目资金。下一步我局将督促作业单位尽快完成规划编制并完成项目资金支付。

14.兰州新区中心城区夜景照明专项规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为148万元，全年预算数44.4万元，全年执行数为44.4万元，执行率30%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。目前已完成初步方案。根据2022年11月1日《自然资源部关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》和《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》，其他市级、县级空间规划于2023年6月底之前由各省（区、市）完成审批。现根据“三区三线”成果正在优化完善规划方案。绩效评价总分值100分，自评得分93分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分3分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏差原因分析：根据2022年11月1日《自然资源部关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》和《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》，其他市级、县级空间规划于2023年6月底之前由各省（区、市）完成审批。现根据“三区三线”成果正在优化完善规划方案。下一步我局将督促作业单位尽快完成规划优化完善并完成项目资金支付。

15.兰州新区西南片区文化旅游功能区规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为145万元，全年预算数101.5万元，全年执行数为101.5万元，执行率70%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。结合国土空间规划确定的功能分区，完成兰州新区西南片区文化旅游功能区规划，整合文化旅游资源，优化区域整体布局、空间形态和业态功能，打造文化旅游要素集聚、城市与旅游空间融合、功能服务平台共享及政策措施落地的空间载体。该项目目前已完成专家审查。绩效评价总分值100分，自评得分97分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分7分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据作业单位工程进度及合同约定付款条件支付项目资金。下一步我局将督促作业单位尽快完成规划编制并完成项目资金支付。

16.兰州新区中心城区户外广告专项规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为108万元，全年预算数32.4万元，全年执行数为32.4万元，执行率30%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。解决户外广告点位的分布、广告点位之间的联系、主次的确立、性质特征及技术上和人文活动的宏观问题以及户外广告系统问题，目前已完成初步方案。绩效评价总分值100分，自评得分93分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分3分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据作业单位工程进度及合同约定付款条件支付项目资金。下一步我局将督促作业单位尽快完成规划优化完善并完成项目资金支付。

17.兰州新区易地搬迁和移民安置专项规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为15万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。目前，该项目已完成初步方案。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

目前，该规划正在完善。待方案完善后进行支付。

18.兰州新区高铁商务中心区城市设计

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为90万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。2019年8月，根据党工委、管委会主要领导工作安排，为打造高品质、高标准的高铁商务区，开展《兰州新区高铁商务区概念规划》方案征集工作，根据征集方案及国土空间规划成果进一步完善《兰州新区高铁商务中心区城市设计》内容。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

目前，该项目正在根据《兰州新区高铁商务区概念规划》和已下发“三区三线”成果编制规划成果。待作业单位提交规划成果经过甲方审核确认后支付。

19.兰州新区高铁商务区概念规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为190万元，全年预算数170万元，全年执行数为170万元，执行率89%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。2019年8月，根据党工委、管委会主要领导工作安排，为打造高品质、高标准的高铁商务区，开展《兰州新区高铁商务区概念规划》方案征集工作，该项目已完成。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分9分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2021年该项目计划支付160万元，实际支付180万元。目前，该项目资金已全部支付完成。

20.兰州新区国土空间生态修复规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为56万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。重点提出2021-2035年国土空间生态修复总体思路、目标任务、重点区域、重大工程和政策措施，该项目目前已完成初步方案。，规划目前已完成初步方案，根据《黄河流域兰西城市群甘肃片区生态建设方案》进一步细化完善。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据2022年11月1日《自然资源部关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》和《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》，其他市级、县级空间规划于2023年6月底之前由各省（区、市）完成审批。现根据“三区三线”成果正在优化完善规划方案。下一步需根据国土空间规划和“三区三线”划定成果，优化完善方案后按照合同支付。

21.兰州新区“多规合一”实用性示范村/试点村村庄规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为59.52万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目目前已经完成报批稿，等待园区批复。根据《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》，市级、县级空间规划于2023年6月底之前由各省（区、市）完成审批，下一步需根据国土空间规划和“三区三线”划定成果进一步完优化完善村庄规划方案，经园区审批按照合同支付。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据2022年4月12日第13次管委会会议精神，结合5月初自然资源部组织开展国土空间“三区三线”划定工作，我局已于2022年7月21日提交《关于开展兰州新区多规合一实用性村庄规划编制工作的报告》，经管委会批转，同意将该经费划转园区。

22.兰州新区自然资源数字化协同治理项目

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为280万元，全年预算数97.3万元，全年执行数为97.3万元，执行率35%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。本次数据治理涉及兰州新区2012-2021年全域806平方公里范围内业务数据及空间数据，主要包括自然资源业务管理数据，规划数据，现状数据及社会经济数据。通过数据收集、数据分析、数据目录梳理、标准体系建设与制定、管理办法与制度制定、数据治理实施、数据质检、成果评价入库、成果汇总、数据发布、数据关联、成果展示、配套工具集等方面工作，完成数据治理工作，确保对应信息系统能够更好的应用和辅助决策。目前已完成项目招标工作。绩效评价总分值100分，自评得分94分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分4分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据项目进度及合同约定付款条件支付项目资金。下一步我局将督促作业单位尽快完成项目建设。

23.兰州新区城乡规划实施评估监测预警体系建设

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为118.95万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目已于2020年10月20日通过专家审查验收，现已完成系统集成整合，正在优化相关功能模块。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

目前，该项目正在优化相关功能模块。待功能模块优化完善后按合同支付。

24.网络安全等级保护测评服务项目

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为35万元，全年预算数6.175万元，全年执行数为6.175万元，执行率18%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目中标金额12.35万元,该项目目前已完成公安备案，等级保护初测。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分2分。产出指标总分值50分，自评得分48分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目2022年预算35万元，中标价12.35万元。目前根据项目进度已支付6.175万元。该项目已完成公安备案，等级保护初测，目前正在整改。待项目整改后完成复测通过后支付资金。

25.兰州中川机场东飞行区东南角综合市场对下滑台信号影响仿真评估

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为50万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。对下滑台保护区、净空障碍和电磁干扰范围等进行仿真模拟，该项目目前已完成。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

因财政经费紧张，2022年未完成支付。

26.兰州新区南部片区场地平整及竖向高程优化方案

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为35万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目已完成初步方案。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

目前，该项目正在优化完善方案，待优化完善后支付。

27.兰州新区科教园区控制性详细规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为80万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。明确各地块的强制性和引导性内容，为科教园区的规划建设提供法定依据和科学指导。该项目2022年10月发布采购意向，11月发布招标公告，12月开标确定中标单位。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

目前根据2022年11月1日《自然资源部关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》和《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》，其他市级、县级空间规划于2023年6月底之前由各省（区、市）完成审批，目前这个根据“三区三线”成果优化完善规划方案。下一步需根据国土空间规划和“三区三线”划定成果，开展控制性详细规划方案编制后按照合同支付。

28.兰州新区第三次全国国土调查项目

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为123.7万元，全年预算数114.7万元，全年执行数为114.7万元，执行率93%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。项目于2022年6月完成验收。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分9分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目于2022年6月完成验收。2022年已支付114.7万元，剩余9万元待整改完善专家提出的意见建议后支付。

29.2022年度土地变更调查及图纸制作项目

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为20万元，全年预算数16.05万元，全年执行数为16.05万元，执行率80%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。目前，该项目已按要求向省厅和国家提交兰州新区2022年度变更调查初步成果数据。绩效评价总分值100分，自评得分98分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分8分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目根据项目进度已支付16.05万元，剩余费用待2022年土地变更调查国家核查通过后支付。

30.购买2022年度不动产权证书1万本、证明1万张

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为4.76万元，全年预算数4.58万元，全年执行数为4.58万元，执行率96%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。已完成购买2022年度不动产登记证书1万本、证明1万张，确保后续证件发放正常开展。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分9分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据2022年《甘肃省不动产权证书和不动产登记证明项目政府采购合同》，2022年度采购不动产权证书10000本，单价3.75元/本，不动产登记证明10000张，单价0.83元/张，合计金额4.58万元。

31.兰州新区地质灾害避险移民搬迁安置房房地一体确权调查测量项目

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为60.8万元，全年预算数17.7万元，全年执行数为17.7万元，执行率29%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目完成兰州新区地质灾害避险移民搬迁安置房房地一体确权调查测量工作。绩效评价总分值100分，自评得分93分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分3分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目通过公开招标于2021年12月签订合同，合同总价款价为59万元。2022年10月，已向兰州市勘察测绘研究院按照合同支付项目30%首付款17.7万元，剩余41.3万元待工作完成并验收合格后支付。

32.兰州新区农村宅基地和房地一体确权登记发证项目

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为159.33105万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目已全面完成并于2022年6月22日组织专家完成验收。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

因财政经费紧张，2022年未完成支付。

33.自然资源统一确权项目

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为200万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。完成兰州新区自然资源统一确权登记工作，对兰州新区的自然资源进行统一调查、确权、登记、发证。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目2022年预算200万元，调剂90万元至兰州新区自然资源局综合档案馆设备采购项目，剩余110万元，因财政经费紧张，未完成支付。

34.征地拆迁资金

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为40000万元，全年预算数32303.82万元，全年执行数为32303.82万元，执行率81%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。园区按照相关工作任务要求，征地拆迁工作达到预期目标，及时兑付农户征地拆迁补偿费，维护被征地农民的合法权益。绩效评价总分值100分，自评得分94分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分8分。产出指标总分值50分，自评得分46分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

受基金收入限制，导致项目支出未达到预定目标。

35.征地拆迁工作经费

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为150万元，全年预算数86.9万元，全年执行数为86.9万元，执行率58%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。目前，新区征地拆迁工作正在有序开展，已达到预期征拆工作目标。绩效评价总分值100分，自评得分92分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分6分。产出指标总分值50分，自评得分46分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据园区征地拆迁工作进展情况拨付。

36.兰州新区南部综合产业片区土地整理

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为5521.17万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。兰州新区南部综合产业片区土地整理（一期）(二期)(三期)项目总投资82084.50万元，目前完成投资58676.51万元，截止2021年9月底已拨付47531.43万。目前，一、二期工程已完成结算审计，三期工程结算审计未完成。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

截至目前，已累计拨付该项目资金47531.43万元，支付比例已达到81%，目前因该项目未完成竣工审计决算，资金未拨付。下一步，我局将督促地投公司进来完成该项目竣工决算审计。

37.土地整理及场地平整项目

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为10163.37万元，全年预算数7500万元，全年执行数为7500万元，执行率74%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。部分项目完工后未及时开展审计结算及竣工决算，导致项目资金支付进度缓慢。绩效评价总分值100分，自评得分97分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分7分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

大部分场地平整项目未完成结算审计和完工决算审计，导致项目资金未拨付。下一步，我局将督促园区尽快完成项目结算审计，对已完工的项目，及时进行决算审计。

38.2022年偿还棚改项目征拆贷款本金及利息

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为6741万元，全年预算数4888.254641万元，全年执行数为4888.254641万元，执行率73%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。足额还清征拆贷款本金及利息，减少了政府整体负债，保障了企业良性发展。绩效评价总分值100分，自评得分94分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分7分。产出指标总分值50分，自评得分47分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

受基金收入限制，导致项目支出未达到预定目标。

39.棚改项目征拆资金

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为7500万元，全年预算数2000万元，全年执行数为2000万元，执行率27%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。未足额还清征拆贷款本金及利息，未达到减少政府整体负债的预期目标。绩效评价总分值100分，自评得分93分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分3分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

受基金收入限制，导致项目支出未达到预定目标。

40.耕地占补平衡动态监管系统新增耕地录入举证

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为10万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。对新增耕地在耕地占补平衡动态监管系统上图入库过程中需现场举证核实，做好新区新增耕地在占补平衡动态监管系统中的录入举证工作。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

因疫情原因，作业单位在作物生长期无法举证。下一步，我局将督促作业单位及时开展工作，完成该项目。

41.耕地开垦费

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为14000万元，全年预算数1107.663万元，全年执行数为1107.663万元，执行率8%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。保障兰州新区招商引资项目顺利落地，完善农用地转用报批手续。绩效评价总分值100分，自评得分91分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分1分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

由于耕地开垦费预算列支为年初农用地转用任务量预估，导致年终实际交付开垦费费用与年初预算数产生差距。

42.勘测定界费

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为200万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。2022年已全部完成当年计划勘测定界数量。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2022年受兰州、兰州新区疫情影响，作业单位无法及时开具票据，导致资金未支付。

43.新区土地成片开发方案编制费

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为5万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。为保障兰州新区招商引资项目顺利落地，完善农用地转用报批手续，开展新区土地成片开发方案编制工作。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目于2022年12月完成方案编制工作。

44.标准农田建设项目新增耕地质量等别评定报告编制费用

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为19万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。完成2022年各类项目报告编制，完成新增耕地入库。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目于2022年12月完成方案编制工作。

45.制图费

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为5万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。2022年已全部完成当年计划制图数量。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2022年受兰州、兰州新区疫情影响，作业单位无法及时开具票据，导致资金未支付。

46.职教园区A区土地开发项目

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为15000万元，全年预算数1387.476698万元，全年执行数为1387.476698万元，执行率9%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。完成土地整理面积11088亩，提高土地利用率，推进园区快速建设。绩效评价总分值100分，自评得分91分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分1分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

受基金收入限制，导致项目支出未达到预定目标。

47.乾川东南片区土地开发项目

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为20000万元，全年预算数2000万元，全年执行数为2000万元，执行率10%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。该项目总开发面积约9333亩，总投资约37亿元。项目工程主要包括区域内土地平整、市政道路建设、综合管网铺设，水体景观绿化等。绩效评价总分值100分，自评得分91分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分1分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

受基金收入限制，导致项目支出未达到预定目标。

48.2022年度地质灾害防治、应急及安全生产宣传经费

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为20万元，全年预算数7.8万元，全年执行数为7.8万元，执行率39%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。编制完成《兰州新区2022年度地质灾害防治方案》，做好地质灾害防治工作，保障人民生命财产安全。绩效评价总分值100分，自评得分94分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分4分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

前期，我局按照8镇范围进行在咨询报价，预算确定为20万元。后因只托管了上川镇，其余皋兰4镇未开展托管工作，故最终的项目技术服务合同为4镇范围，合同价款为7.8万元。

49.精细化工园区西区、矿产产业园区区域地质灾害危险性评估

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为20万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。编制完成《精细化工园区西区、矿产产业园区区域地质灾害危险性评估》为规划阶段兰州新区功能区的展布、建筑群的规划分布地质依据。绩效评价总分值100分，自评得分90分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分0分。产出指标总分值50分，自评得分50分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

因规划布局发生改变，项目编制单位在完成评估后，又增加了部分工作内容，故未支付。根据要求，督促编制单位完成项目增加的内容，预计2023年6月前完成支付。

通过自评，自评得分为80-89分的项目3个，项目支付资金0万元。分项目自评情况为：

1.兰州新区水石片区控制性详细规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为90万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。明确各地块的强制性和引导性内容，为水石片区的规划建设提供法定依据和科学指导，开展此规划。绩效评价总分值100分，自评得分85分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分2分。产出指标总分值50分，自评得分45分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

###### 控制性详细规划为国土空间规划体系“五级三类”法定规划，目前，皋兰县与兰州新区“区县合一”并未完成，无法开展皋兰新城控制性详细规划编制，需根据托管时序开展水石片区控制性详细规划编制。待“区县合一”完成后，按程序开展项目。

2.兰州新区城市矿产产业园区控制性详细规划

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为45万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。明确各地块的强制性和引导性内容，为科教园区的规划建设提供法定依据和科学指导。该项目2022年10月已发询价公告，11月确定中标单位。绩效评价总分值100分，自评得分88分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分2分。产出指标总分值50分，自评得分48分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据2022年11月1日《自然资源部关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》和《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》，其他市级、县级空间规划于2023年6月底之前由各省（区、市）完成审批。现根据“三区三线”成果正在优化完善规划方案。下一步需根据国土空间规划和“三区三线”划定成果，开展控制性详细规划方案编制后按照合同支付。

3.兰州新区山水林田湖草沙生态保护与生态修复工程实施方案

（1）项目支出预算执行情况。该项目年初预算数为39.85万元，全年预算数0万元，全年执行数为0万元，执行率0%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。按照省自然资源厅和省财政厅要求，编制完成《兰州新区山水林田湖草沙生态保护与生态修复工程实施方案》，上报省自然资源厅入库。绩效评价总分值100分，自评得分80分。

（3）各项指标完成情况分析。预算资金执行率10分，自评得分2分。产出指标总分值50分，自评得分40分。效益指标总分值30分，自评得分30分。满意度指标总分值10分，自评得分10分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

因该项目编制单位出具的成果无法满足新区及省自然资源的编制要求，无法上报备案，故未支付该项目资金。

通过自评，未实施的项目5个，分项目情况为：

1.兰州新区综合交通专项规划

根据《兰州新区党政联系会议纪要》（〔2021〕19次)各园区、各部门要结合本轮新区国土空间规划调整，围绕重大基础设施建设...生态修复治理等重点任务，高质量编制好专项规划、行业规划、区域规划。”科学配置交通资源，发展绿色交通，合理安排城市交通各子系统关系，统筹城市内外、客货、近远期交通发展，形成支撑城市可持续发展的综合交通体系和专项规划编制方案，该规划由建交局编制。

2.不动产“互联网+不动产登记”权籍系统专线费用

因全省统一使用由甘肃省自然资源厅建立的“互联网+不动产登记”系统，故该权籍专线停用。

3.兰州新区区域地质灾害危险性评估

甘肃省自然资源厅关于区区域地质灾害危险性评估的相关文件要求于2022年5月份下发，我局计划2022年6月启动，但由于区域评估需按照“三区三线”划定成果范围进行调查，因兰州新区“三区三线”成果还未批准确定，导致该项目未及时完成。

4.区域压覆重要矿产资源调查评估

前期，因项目评估技术规程还未发布，省自然资源厅于2022年12月才发布了关于全域压覆矿产资源评估的技术规程，故该项目未及时启动。

5.兰州新区全域生态修复规划方案

###### 根据工作安排，前期已启动《兰州新区未利用地生态修复专项规划》编制工作，该规划已将新区储备土地资源进行合理分区，为节约新区财力，故未启动该项目。

三、下一步工作措施

下一步，我局将进一步加强财务管理，严格执行《预算法》，以绩效评价结果为导向，提高企业和群众的满意度，真正建立起服务型和效能型单位。绩效自评结果根据财政相关要求进行公开。