- 附件2

- 2023年度中川镇人民政府绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

2023年中川镇人民政府自评项目共计14个，预算总金额1893.66万元，具体项目如下：

- 1.农村人居环境保洁服务费，预算资金830万元，项目内容为对中川镇保留村主干道进行日常保洁，拆除残垣断壁，及时清运建筑垃圾等；

2.办公用房租赁费，预算资金272.82万元，项目内容因原中川镇人民政府办公场所在机场三期征地拆迁范围内，中川镇人民政府2018年拆迁后租赁于兰州新区综合保税区C区办公，便捷服务群众；

3.办公用房水电费，预算资金45万元，项目内容因原中川镇人民政府办公场所在机场三期征地拆迁范围内，中川镇人民政府2018年拆迁后租赁于兰州新区综合保税区C区办公，便捷服务群众；

- 4.交管站“两站一室”工作经费，预算资金20万元项目内容为以创建优美环境，优良秩序、平安乡镇为目标，开展农村道路交通安全治理工作；

5.武装部“三项基础建设“及专武干部衣服购置费，预算资金3万元，项目内容为据兰州市国防动员和后备力量“三项基础”建设领导小组《明确乡镇（街道）基层武装部及普通民兵营（连）部规范化建设几个具体事项》，计划补充武装部战备器材库需、制作各类制度牌、征兵宣传、民兵整组工作；

6.网格员补助，预算资金146.54万元，项目内容根据《兰州新区网格化管理及积分奖励办法（试行）》，结合中川镇实际，为11个保留村和半保留村共配备专职网格员和兼职网格员，发挥小网格撬动基层大治理；

7.史喇口办公征地建设费，预算资金12万元，为了更好地服务群众，加强基层政权建设，需修建新的办公场所，建设内容主要包括修建办公室、会议室、安监室、警务室、图书室、文化活动室共500余平方米；

8.廖家槽民主协商示范点打造，预算资金10万元，项目内容为中川镇廖家槽村作为全国村级议事协商创新实验试点单位，对廖家槽村级议事协商办公阵地进行改造提升；

9.基层档案示范点建设经费，预算资金10万元，项目内容为中川镇开展档案服务农村基层综合治理试点工作，计划由专业机构对现有档案进行归档、扫描、编页码、刻光盘等处理；

10.中川镇民政办经费，预算资金1万元，项目内容为低保、五保等困难群众的政策宣传，入户核查、资料归档等；

11.执法队拆违治乱经费，支出预算资金26万元，项目内容为积极落实园区“一难两乱”整治对辖区内乱停乱放车辆依法进行拖离，负责镇域内残垣断壁、废弃坍塌房屋、破旧棚舍、非正规广告牌匾、田间整治等整治工作。

12.执法队工作经费，支出预算资金3万元，项目内容为主要为两辆执法车辆运行维护费、执法宣传费、购买执法记录仪、强光手电等执法设备。

13.防汛经费，支出预算资金3万元，项目内容为为应对不良天气带来的安全风险，对保留村和半保留村开展辖内河段、水渠、排洪沟等清理。

14.村委会运转经费，预算资金511.3万元，项目内容为其中：办公经费22村*5.2万元=114.4万元（包括监委会经费）；人员经费396.9万元（村党支部书记、村委会主任补贴49.5万元、村党支部副书记、村委会副主任补贴73.6万元、文书补贴66万元、妇联主任55万元、村民组社长补贴109万元、监委会补助43.8万元）。

二、自评结果概述

（一）部门整体支出绩效自评情况

中川镇2023年决算收入为3713.22万元，支出3713.22万元，无结余。2023年预算项目均为保运转类，各项目完成情况较好，能够很好地将各项目资金按项目需求及时拨付，有效推动农村环境、安全隐患排查整治、矛盾纠纷化解等工作，夯实了我镇各项工作基础，提升了整体工作水平，确保了各项工作保质保量完成。

（二）预算项目支出绩效自评情况

1.农村人居环境保洁服务项目，预算资金830万元，截至2023年底支出814.78万元，执行率98.17%，2023年对该项目进行审计，审减15.21万元，未支付完成。按照项目实施计划，2023年我镇认真开展镇域环境卫生整治工作，人居环境显著提升，生态环境有效改善，绩效目标全部达成。

2.办公用房租赁费，预算资金272.82万元，截至2023年底支出219.61万元，执行率80.5%，为保障中川镇人民政府正常办公，租用兰州新区综合保税区C区三楼及1楼部分区域，提升了政府服务社会发展能力、确保各项惠农惠民政策等切实落实，推进脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，确保各项重点工作顺利完成，绩效目标全部达成，为单位和群众提供了更加优质便捷的服务，服务群众高度认可，存在偏差主要原因为变更新的办公场所，未足额支付。

3.办公用房水电费，预算资金45万元，截至2023年底支出43.21万元，执行率96.03%，绩效目标完全完成，为保障中川镇人民政府正常办公，租用兰州新区综合保税区C区三楼及1楼部分区域，提升了政府服务社会发展能力、确保各项惠农惠民政策等切实落实，推进脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，确保各项重点工作顺利完成，存在偏差主要原因为变更新的办公场所，未足额支付。

4.交管站“两站一室”工作经费，支出预算资金4.4 万元，截至2023年11月底支出4.4万元，执行率22.02%，街道车辆停放有序，保障了行人及车辆出行安全，道路安全宣传群众知晓率达到常住人口95%以上，有效杜绝交通违法行为及重大交通事故，绩效目标基本完成，存在偏差主要原因为该资金用于打造交通劝导站示范点，后经对接上级主管部门明确涉及村在待拆迁范围内，不予批准，未形成支付。

5.武装部“三项基础建设”及专武干部衣服购置，预算资金3万元，截至2023年底支出0.91万元，执行率30.45%，武装部及普通民兵营规范化，武装专干衣服购置齐全，武装部“三项基础建设”全面达标，绩效目标未完全完成，存在偏差主要原因为上级武装部门未下发购置更换标准文件，未支付完成。

6.网格员补助，预算资金146.54万元，截至2023年底支出54.44万元，执行率54.44%，小网格服务管理体系建成，及时协调解决群众利益诉求、提供精准高效服务管理能力，提升基层社会治理水平、基层平安建设基础，绩效目标完全完成，存在偏差主要原因为申报时按照22个村配备网格员，但最终上级批复仅在保留村配备网格员，未支付完成。

7.史喇口办公征地建设费，支出预算资金12万元，截至2023年10月底支出12万元，执行率100%，贯彻落实加强基层政权，更好服务群众。图书室文化活动室200平米，增强了史喇口村服务能力，提升新型乡村水平，绩效目标全部完成。

8.廖家槽民主协商示范点打造，支出预算资金10万元，截至2023年10月底支出10万元，执行率100%。中川镇廖家槽村作为全国村级议事协商创新实验试点单位，对廖家槽村级议事协商办公阵地进行改造提升，改善办公环境，提升服务能力，绩效目标完全完成。

9.基层档案示范点建设经费，支出预算资金10万元，截至2023年10月底支出10万元，执行率100%，根据中川镇开展档案服务农村基层综合治理试点工作，对现有档案进行归档、扫描、编页码、刻光盘，使档案资料保存完善规整，便于查阅，绩效目标完全完成。

10.中川镇民政办经费，预算资金1万元，截至2023年底支出0.19万元，执行率19.48%，更好的为镇域内低保、五保等困难群众进行入户政策宣传，每月入户了解困难群众生活情况，提高服务能力，更好的服务群众，印制政策宣传材料完成、入户核查资料归档，绩效目标基本完成，存在偏差主要原因为入户核查相关经费从公用经费列支。

11.执法队拆违治乱经费，预算资金26万元，截至2023年底支出11.88万元，执行率45.66%，加强治理镇域内残垣断壁、废弃坍塌房屋、破旧棚舍、非正规广告牌匾、田间整治等整治；积极落实园区“一难两乱”整治对辖区内乱停乱放车辆依法进行拖离，镇域拆迁村和半拆迁村内无主垃圾及疑难环境卫生专项整治，绩效目标基本完成，存在偏差主要原因为支付期内未完成结算，未形成支付。

12.执法队工作经费，支出预算资金3万元，截至2023年底支出1.09万元，执行率36.33%，治理镇域内残垣断壁、废弃坍塌房屋、破旧棚舍、非正规广告牌匾、田间整治等整治，提升镇域从容秩序，改善环境卫生，绩效目标基本完成，存在偏差主要原因为2023年中川镇无预算采购指标，执法设备未采购。

13.防汛经费，支出预算资金3万元，截至2023年10月底支出3万元，执行率100%，组织11个保留村和半保留村开展辖内河段、水渠、排洪沟等清理，确保群众生命财产安全，绩效目标完全完成。

14.村委会运转经费，支出预算资金511.3万元，截至2023年10月底支出511.3万元，执行率100%，22个村委会办公费110万元、22个村监委会办公费4.4万元，22个村村干部报酬396.6万元；办公经费全额拨付、人员补助100%拨付，绩效目标完全完成。

（三）存在问题

在部门预算绩效管理上认识不够，在项目管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在一定的差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；二是项目预算编制不够科学全面，实际执行有偏差；三是积极跟进项目实施进度，合理拨付项目，把控资金支付进度，强化预算资金执行率

三、下一步工作措施

针对2023年部门整体支出及项目支出绩效自评情况，下一步工作打算：一是及时将2023年项目预算资金执行情况汇报镇主要领导，对存在偏差项目着重进行汇报，同时将绩效自评结果反馈给各项目相关负责人同时对本部门2024年的预算项目执行提供参考；二是加强培训，提升绩效管理工作水平。加强对绩效评价工作的培训，在工作实践中逐渐解决绩效评价中的困难和问题，提高绩效评价工作水平。三是加强监管，提高绩效管理工作质量。完善绩效指标体系建设和内控管理制度建设，将项目预算执行情况和绩效自评工作列入各部门日常考核中，加快项目资金支付进度，切实保证项目进度，通过“以评促建”的方式，推动单位如期完成绩效目标制定的实施工作。

附表：2023年度中川镇人民政府项目支出绩效自评结果汇总表

中川镇人民政府

2024年9月11日

附表

- 2023年度中川镇人民政府项目支出绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |  |  |
|  |  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 1 | 农村人居环境保洁服务费 | 中川园区 | 830 | 830 | 0 | 0 | 814.79 | 98.17% | 94 | 1 |
| 2 | 交管站“两站一室”工作经费 | 中川园区 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.4 | 22.02% | 85 | 2 |
| 3 | 办公用房租赁费 | 中川园区 | 272.82 | 272.82 | 0 | 0 | 219.61 | 80.5% | 96 | 3 |
| 4 | 办公用房水电费 | 中川园区 | 45 | 45 | 0 | 0 | 43.21 | 96.03% | 96 | 4 |
| 5 | 武装部“三项基础建设“及专武干部衣服购置费 | 中川园区 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.91 | 30.45% | 80 | 5 |
| 6 | 网格员补助 | 中川园区 | 146.54 | 146.54 | 0 | 0 | 79.78 | 54.44% | 80 | 6 |
| 7 | 史喇口办公征地建设费 | 中川园区 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100% | 93 | 7 |
| 8 | 廖家槽民主协商示范点打造 | 中川园区 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% | 95 | 8 |
| 9 | 基层档案示范点建设经费 | 中川园区 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% | 93 | 9 |
| 10 | 中川镇民政办经费 | 中川园区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 19.48% | 84 | 10 |
| 11 | 执法队拆违治乱经费 | 中川园区 | 26 | 26 | 0 | 0 | 11.88 | 45.66% | 84 | 11 |
| 12 | 执法队工作经费 | 中川园区 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.09 | 36.33% | 80 | 12 |
| 13 | 防汛经费 | 中川园区 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 95 | 13 |
| 14 | 村委会运转经费 | 中川园区 | 511.3 | 511.3 | 0 | 0 | 511.3 | 100% | 94 | 14 |
| 合计 |  |  | 1893.66 | 1893.66 |  |  | 1722.16 |  |  |  |

注:1.单位项目自评合计得分以各项目资金占比为权重，对各项目自评分值加权平均计算。